## Sheet1
DAFTAR KEGIATAN MPA TAHUN 2019
NO | SUB KEGIATAN | PELAKSANAAN |  |  |  |  | PENANGGUNG JAWAB | KET
|  | Agustus | September | Oktober | November | Desember
1 | Workshop Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penilaian | 18 s.d 20 | 11 |  |  |  | Dr. Sofyan A. Gani, MA
|  | Kab. Aceh Tamiang | Banda Aceh |  |  |  | Dr. Ismail, M. Sc
2 | Studi Evaluasi Tenaga Kependidikan Non Guru di SMA/SMK/MA |  |  | 12 s.d 14 |  |  | Prof. Dr. Murniati, AR, M. Pd
|  |  |  | 15 Kab/Kota |  |  | Dr. Sulastri, M. Pd Prof. Dr. Husni Husin
3 | Studi Evaluasi Kinerja Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah |  | 01 s.d 04 |  |  |  | Drs. Syaiful Bahri, M. Pd
|  |  | 10 Kab/Kota |  |  |  | Dr. Muhibuthabary, MA Tgk. Faisal Sanusi, MA
4 | Raker | 27 s.d 29 |  |  |  |  | Dr. Nazamuddin, MA
|  | ABDYA |  |  |  |  | Mountie Syurga, ST, MM
5 | Rapat-rapat Pleno TKPPA | 08 dan 22 (Banda Aceh) | 07 dan 26 (Banda Aceh) | 3 dan 26 (Banda Aceh) | 13 (Banda Aceh) |  | Drs. Irhamuddin dan Ir. T. Said Mustafa
6 | Rencana Tindak Lanjut Implementasi dan Publikasi Hasil Studi dan Kajian MPA Tahun 2019 |  |  |  |  | 02 (Banda Aceh) | Dr. Rusli Yusuf dan Prof. Rinaldi Idroes
7 | Seminar Hasil Penelitian MPA Tahun 2019 |  |  |  | 26 (Banda Aceh) |  | Dr. Nazamuddin, MA dan Dra. Naimah Hasan
8 | Studi Evaluasi Peran Institusi Pendidikan dalam Pemberdayaan Komite Sekolah |  | 09 s.d 11 (10 Kab/Kota) |  |  |  | Dr. Sofyan A. Gani, MA dan Prof. Samsul Rizal
9 | Penerbitan Jurnal Pencerahan MPA Tahunan |  |  |  |  | 02 s.d 07 | Dr. Nazamuddin dan Dr. Mukhlisuddin Ilyas
10 | Diskusi Terfokus tentang Permasalahan Pendidikan Kab/Kota (FGD) |  |  | 21 s.d 23 (3 Kab/Kota) |  |  | Drs. Syaiful Bahri, M. Pd Prof. Syahrizal Abbas, MA Dr. Anas M. Adam, M. Pd
Catatan : Setiap Penanggung Jawab menyiapkan ToR Kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.